## Sheet1
Test Case ID | Module | Scenario | Task Turunan | Expected Result | Actual Result | Status | Tester | Execution Date | Evidence Path | Notes
BBAD-01 | Admin Akademik - Role dan Akses | BBAD-01 - Berhasil sesuai harapan - Admin membuat akun baru, memilih role, dan user login sesuai role tersebut | Login admin; buat user baru; pilih role Wali Kelas/Evaluator; set akses kelas/mapel; login sebagai user baru; verifikasi dashboard dan Student Management sesuai role. | Akun berhasil dibuat dan user hanya melihat fitur sesuai role | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBAD-02 | Admin Akademik - Role dan Akses | BBAD-02 - Tidak berhasil - Admin membuat user dengan email kosong, email duplikat, password tidak valid, atau role belum dipilih | Login admin; kirim data user tidak lengkap atau tidak valid; verifikasi backend/UI menolak dan menampilkan validasi. | Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan validasi | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBAD-03 | Admin Akademik - Role dan Akses | BBAD-03 - Berhasil tetapi hasil tidak diharapkan - Admin memberi role Guru, tetapi user bisa mengakses fitur Admin/ATL Expert; atau akun nonaktif masih bisa login | Login admin; buat user guru dan user nonaktif; login sebagai guru; akses halaman admin; verifikasi akses ditolak; verifikasi user nonaktif tidak bisa login. | Sistem dinyatakan Fail karena akses tidak sesuai role/status akun | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBAE-01 | ATL Expert - Pembobotan Fuzzy-AHP | BBAE-01 - Berhasil sesuai harapan - ATL Expert mengisi TFN valid, pairwise comparison lengkap, memproses Fuzzy-AHP, lalu menyimpan bobot final | Login ATL Expert; isi TFN valid; lengkapi pairwise comparison; proses Fuzzy-AHP; verifikasi bobot ternormalisasi; simpan bobot. | Bobot berhasil dihitung, ternormalisasi, dan dapat digunakan dalam assessment | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBAE-02 | ATL Expert - Pembobotan Fuzzy-AHP | BBAE-02 - Tidak berhasil - ATL Expert mengisi TFN tidak valid atau pairwise belum lengkap | Login ATL Expert; isi TFN tidak valid atau pairwise belum lengkap; verifikasi sistem menolak proses/simpan. | Sistem menolak proses dan menampilkan validasi | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBAE-03 | ATL Expert - Pembobotan Fuzzy-AHP | BBAE-03 - Berhasil tetapi hasil tidak diharapkan - Sistem berhasil menyimpan bobot meskipun hasil tidak ternormalisasi, kosong, negatif, atau tidak valid | Login ATL Expert; coba simpan bobot kosong/tidak valid/tidak ternormalisasi; verifikasi sistem mencegah hasil tidak layak. | Sistem dinyatakan Fail karena bobot tidak layak digunakan | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBGR-01 | Guru/Evaluator - Input Assessment ATL | BBGR-01 - Berhasil sesuai harapan - Guru login, memilih kelas, memilih siswa, mengisi seluruh rubrik ATL, lalu menyimpan assessment | Login guru; pilih kelas; pilih siswa; pilih topik; isi seluruh rubrik ATL; simpan assessment; buka report; verifikasi hasil siswa muncul. | Assessment berhasil tersimpan dan report siswa menampilkan hasil sesuai input | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBGR-02 | Guru/Evaluator - Input Assessment ATL | BBGR-02 - Tidak berhasil - Guru mencoba menyimpan assessment tanpa memilih siswa atau dengan indikator yang belum diisi | Login guru; pilih konteks assessment; kosongkan siswa atau indikator wajib; klik simpan; verifikasi validasi tampil. | Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBGR-03 | Guru/Evaluator - Input Assessment ATL | BBGR-03 - Berhasil tetapi hasil tidak diharapkan - Guru mengisi assessment untuk Student A, sistem menyimpan, tetapi hasil muncul pada Student B atau skor tidak sesuai input | Login guru; simpan assessment untuk Student A; buka report Student B; verifikasi data Student A tidak tertukar dan skor sesuai input. | Sistem dinyatakan Fail karena output tidak sesuai siswa/input yang dipilih | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBPJ-01 | PJ Matkul/PJ Mapel - Manajemen Kriteria | BBPJ-01 - Berhasil sesuai harapan - PJ Matkul menambahkan kriteria, subskill, dan indikator ATL yang valid | Login PJ Mapel; buka Criteria Management; tambah kriteria/subskill/indikator valid; simpan; verifikasi muncul pada konteks/rubrik. | Kriteria berhasil tersimpan dan muncul pada rubrik assessment | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBPJ-02 | PJ Matkul/PJ Mapel - Manajemen Kriteria | BBPJ-02 - Tidak berhasil - PJ Matkul menyimpan kriteria kosong, indikator kosong, atau kode kriteria duplikat | Login PJ Mapel; coba simpan kriteria kosong atau kode duplikat; verifikasi sistem menolak dan menampilkan validasi. | Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan validasi | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report
BBPJ-03 | PJ Matkul/PJ Mapel - Manajemen Kriteria | BBPJ-03 - Berhasil tetapi hasil tidak diharapkan - PJ Matkul mengubah kriteria pada satu konteks, tetapi perubahan memengaruhi konteks lain atau merusak data assessment lama | Login PJ Mapel; ubah kriteria pada satu konteks; verifikasi perubahan tidak merusak konteks lain atau data assessment lama. | Sistem dinyatakan Fail jika perubahan berdampak ke data yang tidak semestinya | Sesuai expected result. | Pass | Afrizal Haykal | 2026-07-03 16:50:22 | D:\Kuliah\Task\SMT (6) dan (7)\Metupen\NewLife\Fuzzylipe\Doc Deliverables\Code\ATLweb\atl\Document Output\playwright-report